## 工作表1
序号 | 工作项 |  |  |  | 工作量 | 计划时间 |  | 责任人 | 产出物 | 备注
1 | 需求 | 功能 | 客户主数据管理 |  |  |  | 2015-12-07 | 王娟
2 |  |  | 销售合同管理 |  |  | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 王娟
3 |  |  | 费用报销 |  |  | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 孙杰
4 |  |  | 销售返点管理 |  |  |  | 2015-12-25 | 王娟
5 |  |  | 开票申请 |  |  |  | 2015-12-25 | 孙杰
6 |  |  | 付款申请 |  |  |  | 2015-12-31 | 孙杰
7 |  |  | 收款预测 |  |  |  | 2015-12-25 | 孙杰
8 |  |  | 产品占用申请 |  |  |  | 2015-12-31 | 孙杰
9 |  |  | 银行授信管理 |  |  |  | 2015-12-25 | 孙杰
10 |  |  | 请假管理 |  |  |  | 2015-12-31 | 王娟
11 |  |  | 盘点报告 |  |  |  | 2015-12-31 | 孙杰
12 |  |  | 签报管理 |  |  |  | 2015-12-31 | 王娟
13 |  |  | 销售线索 |  |  |  | 2015-12-31 | 王娟
14 |  |  | 外部借入借出管理 |  |  |  | 2015-12-31 | 孙杰
15 |  |  | 客户信用管理 |  |  |  | 2015-12-25 | 王娟
16 |  |  | 借款管理 |  |  |  | 2015-12-31 | 王娟
17 |  |  | 常量管理 |  |  |  | 2015-12-31 | 孙杰、王娟
18 |  | 工作流审批 |  |  |  |  | 2016-01-15 | 刘庆
1 | 开发
18 |  | 客户主数据管理 | SD | 功能＋流程审批 |  |  | 2016-01-15 | 贾强、田亚超
|  | 采购申请 | MM | 表单＋流程审批 |  |  | 2016-01-15 | 周鑫、田亚超
|  | 采购订单 | MM | 表单＋流程审批 |  | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 朱迪、高正帅
|  | 采购返点 | MM | 表单＋流程审批 |  | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 邢宏浩、田亚超
|  | 流程引擎（客户管理） |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 李志良、贾强
|  | 库存调整单 | WM | 表单＋流程审批 |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 朱迪、高正帅 |  |  | ??
|  | 维修采购订单审批 | WM | 表单＋流程审批 |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 邢宏浩、田亚超
|  | 框架合同 | MM | 表单＋流程审批 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 朱迪、高正帅
|  | 开证、付汇申请 | MM | 表单＋流程审批 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 朱迪、高正帅 |  |  | ……
|  | 到单申请 | MM | 表单＋流程审批 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 朱迪、田亚超
|  | 到账匹配单 | FI | 表单＋流程审批 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 邢宏浩、田亚超
|  | 流程引擎（采购申请） |  |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 李志良
|  | 流程引擎（采购订单） |  |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 李志良
|  | 流程引擎（采购返点） |  |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 李志良
|  | 销售合同管理（设计、开发） | SD | 功能＋流程审批 |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 贾强、田亚超、周鑫、刘庆 |  | 完成设计以及初步的架构开发
|  | 销售合同管理（开发） | SD | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 贾强、田亚超、周鑫 |  | 含流程审批
|  | 销售返点管理 | SD | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 邢宏浩、前端A
|  | 开票申请 | SD | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 邢宏浩、前端A
|  | 付款申请 | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 朱迪、高正帅
|  | 借出管理 | MM | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 朱迪、高正帅
|  | 流程引擎（库存调整单） |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 李志良
|  | 流程引擎（维修采购订单审批） |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 李志良
|  | 流程引擎（框架合同） |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 李志良
|  | 流程引擎（开证、付汇申请） |  |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 李志良
|  | 费用报销（设计、开发） | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 贾强、田亚超、周鑫、前端C、刘庆 |  | 完成设计以及初步的架构开发
|  | 费用报销（开发） | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 贾强、田亚超、周鑫 |  | 含流程审批
5 |  | 内部订单 | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 朱迪、高正帅 |  | 后端一周完成
7 |  | 收款预测 | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 朱迪、高正帅
8 |  | 银行授信管理 | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 朱迪、高正帅
9 |  | 借款管理 | FI | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 朱迪、前端A
10 |  | 临时授信申请 | SD | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 邢宏浩、前端A
11 |  | 发货单申请（分销） | SD | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 邢宏浩、前端A
12 |  | 交货单审批 | SD | 表单＋流程审批 |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 邢宏浩、前端B
13 |  | 盘点报告 | WM | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 邢宏浩、前端B
14 |  | 签报管理（固定资产领用申请单） | 通用 | 功能＋流程审批 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 邢宏浩、前端B
15 |  | 产品占用申请 | WM | 功能 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 朱迪、前端B
|  | 流程引擎（到单申请） |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 李志良
|  | 流程引擎（到账匹配单） |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 李志良
|  | 流程引擎（销售返点管理） |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 李志良
|  | 流程引擎（开票申请） |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 李志良
|  | 流程引擎（付款申请） |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 李志良
|  | 流程引擎（借出管理） |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 李志良
|  | 流程引擎（剩余9个） |  |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 李志良
|  | 流程审批 | 待办 | 功能 |  |  |  | 李志良、前端C
|  |  | 已办 | 功能 |  |  |  | 李志良、前端C
16 |  | 客户信用管理 | SD | 功能 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 贾强、田亚超、刘庆
17 |  | 条码打印 | WM | 功能 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 前端C
18 |  | 查询 | 客户历史交易查询 | 功能 |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 贾强、田亚超、刘庆
20
|  | 登陆 |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 周鑫、前端C
|  | 用户管理 |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 周鑫、前端C
|  | 权限管理 |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 周鑫、前端C
21
22 |  | 销售线索 | SD | 功能 | [5 empty] | 上线后实现
23 |  | 外部借入借出管理 | SD | 功能＋流程审批
|  | 发货申请（项目） | SD | 功能
35 |  | 请假管理 | 通用 | 功能＋流程审批
39 |  | 转办 |  | 功能
40
41